## Sheet1
ID | Beschreibung | Wahrscheinlichkeit /10 | Kritikalität | Maßnahmen zur Vermeidung
1 | Keine Umweltverbesserung durch Produkt | 1 |  | Keine, verantwortung liegt bei Energieunternehmen grünstrom bereitzustellen und aus Kohle auszusteigen
2 | PKWs werden in städten komplett verboten | 2 |  | Priorisierung anderer Säulen des Geschäftsmodells (ÖPNV)
3 | ÖPNV wird "zu attraktiv", kein Bedarf für individualmobilität | 1 |  | Einbindung öffentlicher Verkehrsmittel in Plattform
4 | Kein Interesse der Kommunen an Plattformlösung, Nachfragemangel | 4 |  | Entwicklung in Kooperation mit Kommunen, Pilot-Projekt
5 | Niedrige/Keine Rentabilität | 7 |  | Projekt subventioniert, Kostenträger Stadt/Landkreis
6 | Elektromobilität setzt sich nicht durch | 3 |  | Hohes Kostenrisiko, gebaute Ladesäulen in Tiefgaragen werden obsolet Wandel muss früh erkannt werden, Umstieg auf H2